## Feuil1
Fonctionnalité | Tache | Sous-tache | Responsable | Estimation | Durée | Status
Initialisation | Choix de la Framework Java |  | Liantsoa | 5 | 5 | OK
| Mise en place de l'environnement de developement |  | Liantsoa | 5 | 5 | OK
| Creation de la repo GitHub |  |  | 5
Conception | Conception MCD |  | Liantsoa | 60
Sign-in | Affichage | Créer la formulaire login (email , password ) |  | 15
|  | Balise pour afficher les message d'erreur |  | 5
|  | Lien vers sign-up |  | 3
| Integration | Créer une controlleur SignInServlet |  | 2
|  | Appel de la fonction sign-in et utiliser les valeur sur la formulaire |  | 5
|  | Metter les l'objet User dans la session |  | 2
|  | Retourner l'erreur vers la formulaire ou vers la page d'accueille |  | 5
| Metier | Créer la fonction sign-in(email : string , password: string ) |  | 15
Sign-out | Affichage | Créer une botton sign-out |  | 3
| Integration | Supprimer les data dans la session |  | 2
|  | Rediriger vers la page sign-in |  | 1
Metier